H Í R L E V É L

Legfontosabb hírek a „Bükkösd Község és vonzáskörzetének helyi identitás és kohézió erősítése” projekt TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00008 kódszámú pályázat előrehaladásáról.

TISZTELT LAKOSOK!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a pályázat keretein belül a második mérföldkő (2018.12.31.) során megvalósítottuk a településeken a közösségi interjúkat, elkészültek a közösségi felmérések és megtartottuk a közösségi beszélgetéseket is.

Elkészültek az együttműködési megállapodások a választott civil szervezetekkel is.

A harmadik mérföldkő (2019.03.31.) előírásainak megfelelően felülvizsgálatra kerültek a települések alábbi dokumentumai: Közművelődési Rendelet, Helyi Esélyegynlőségi Program és a Bűnmegelőzési Stratégia.

Ezen dokumentumok lakossági fórumok keretében a lakosság részéről is véleményezésre kerültek.

A közösségi felmérések eredményei alapján elkészült a Cselekvési terv, mely magában foglalja a projekt időszakára tervezett rendezvénynaptárt is.

A tervezett negyedik mérföldkő (2019.04.30.) nem releváns, hiszen a támogatás összege nem éri a közbeszerzési értékhatárt.

2019.04.30.