H Í R L E V É L

Legfontosabb hírek a „Bükkösd Község és vonzáskörzetének helyi identitás és kohézió erősítése” projekt TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00008 kódszámú pályázat előrehaladásáról.

TISZTELT LAKOSOK!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a pályázat keretein belül az ötödik mérföldkő (2019.10.30.) során Dinnyeberki településen Idősek napi hagyományörző rendezvény került megvalósításra.

A rendezvény célcsoportja Dinnyeberki időskorú lakossága volt, összhangban a pályázati célkitűzésekkel. A projekt elsődleges célja a helyi közösségek fejlesztése, illetve hogy a kijelölt célcsoport tagjai közül minél több esetben valósuljon meg aktív és passzív elérés, hogy a pályázat alapvető célkitűzései teljesülhessenek, különösen az alábbiakra: a társadalmi kohézió és a helyi identitás erősítése, társadalmi együttműködésen alapuló lakossági aktivitások előmozdítása.

Ezen időszakban más program nem volt, a Cselekvési tervben betervezett többi rendezvény átütemezésre került.

2019.10.30.