H Í R L E V É L

Legfontosabb hírek a „Bükkösd Község és vonzáskörzetének helyi identitás és kohézió erősítése” projekt TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00008 kódszámú pályázat előrehaladásáról.

TISZTELT LAKOSOK!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a pályázat keretein belül a hatodik mérföldkő (2020.07.29.)

három hónappal eltolódott apandémia okozta rendezvénykorlátozások miatt.

A mérföldkő ideje alatt megvalósult programok az alábbiak voltak:

- Hagyományőrző télköszöntő Mikulás és Szallást keres a szent család – karácsonyváró ünnepség Bodán

- Adventi szomszédünnep és Sváb bál Hetvehelyen

- Nyárközépi hagyományőrző nap Dinnyeberkiben

- Tanulókörök keretein belül sütőklubok Dinnyeberkiben, sütő-főző klubok Okorvölgyben és dalkörök Bükkösdön

- Tanulmányút Székesfehérvárra

- A közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési programok keretében 4 napos nyári tábor gyerekeknek

A Cselekvési tervben betervezett többi rendezvény a pandémiás helyzet miatt átütemezésre került.

2020.07.29.